ДОГОВОР № 47/26-ПИР на выполнение проектно-изыскательских работ
г. Москва
Объект: Реконструкция офисного здания по адресу ул. Ленина, 15.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Инженерно-геодезические изыскания — 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения аванса.
4.2. Инженерно-геологические изыскания — 35 рабочих дней с даты получения аванса.
4.3. Инженерно-экологические изыскания — 30 рабочих дней с даты получения аванса.
4.4. Техническое обследование строительных конструкций здания с выдачей ТЗК — 25 рабочих дней.
4.5. Разработка проектной документации стадии П — 75 рабочих дней после получения результатов обследования и топосъёмки.
4.6. Аванс 30% выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора.
4.7. Документация передаётся в государственную экспертизу (ГАУ «Мосгосэкспертиза»).




